## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Nedodržanie harmonogramu projektu | B2 | Projekt nebude realizovaný v nastavenom časovom harmonograme. | Realizácia projektu bude riadená Riadiacim výborom projektu, ktorý bude zabezpečovať koordináciu projektu. V prípade čiastkového meškania zavedenie krízového manažmentu a pravidelného odpočtovania. Ukončenie projektu naplánovať na koniec 3Q 2023. Kvalitne sledovať dodržiavanie projektového plánu a výstupov projektu. | Projektový manažér | 2023-09-30 | S | V | 0
2 | Nedostatočná kvalita výstupov projektu | B2 | Riešenie nebude realizované v dostatočnej kvalite (vyskytne sa veľké množstvo chýb). | Výstupy manažérskych produktov pre riadenie projektu budú v súlade s dokumentom „Metodika riadenia QAMPR". | HMSP | 2023-09-30 | S | V
| Nedostatočná kvalita interných kapacít | B2 | Z dôvodu chýbajúcich kapacít na trhu nebude možné obsadenie kapacít dostatočne kvalitnými pracovníkmi. | Využitie všetkých dostupných motivačných faktorov. Vrátane motivačnej odmeny a ďalších pracovných benefitov. | HMSP | 2023-09-30 | S | V | 0
| Nesplnenie KPI definovaných v rámci cieľov | C2 | Nesplnenie KPI definovaných v rámci cieľov | Riadenie projektu v súlade s princípmi projektového riadenia. Priebežné sledovanie výstupov a parametrov projektu, zabezpečenie, aby budúci IS mal už automatizovaný reporting na pravidelnej báze stanovených merateľných ukazovateľov | HMSP | 2023-09-30 | N | V | 0
| Služby nebudú poskytované v dostatočnej kvalite | B3 | Služby nebudú poskytované v dostatočnej kvalite (vyskytne sa veľké množstvo chýb, dlhé doby odozvy a podobne) | Nastaviť systém riadenia kvality. Z hľadiska súladu elektornických služieb s požiadavkami užívateľov bude pravidelne realizovaný prieskum a UX testovanie. | HMSP | 2023-09-30 | S | N | 0
| Náklady na vybudovanie riešenia sa vymknú kontrole | B2 | Náklady na vybudovanie riešenia sa vymknú kontrole | Finančné podmienky budú ošetrené v podeminkach VO, predmet VO bude kvalitne spracovaný aby sa vytvoril priestor na správne nacenenie projektu | HMSP | 2023-09-30 | S | V | 0
| Zmena legislatívy | C3 | Pre realizáciu projektu je potrebná zmena legislatívy, ak je potrebné prijať nový zákon | Pre realizáciu projektu nie je potrebná zmena legislatívy | HMSP | 2023-09-30 | N | N | - €
| Nedostatok interných kapacít | B2 | Pre realizáciu projektu je potrebné vytvoriť interné kapacity. Riziko je, že sa výberové konania na definované role neukončia včas | Začať výberové konania už počas prípravnej fázy projektu | Projektový manažér | 2022-09-30 | s | v | - €
| Nedokončenie projektuManažment údajov v oblasti hydromeliorácií, Kód ITMS2014+: 311071Z581, jeho neúspešné zrealizovanie | C1 | Pre realizáciu projektu je kľúčové, aby sa realizoval projekt Manažment údajov v oblasti hydromeliorácií Kód ITMS2014+: 311071Z581, nakoľko tento projekt stavia na dátach, registroch a IS Hydromeliorácie, ktorý sa má projektom realizovať | V projekte Manažment údajov v oblasti hydromeliorácií Kód ITMS2014+: 311071Z581 aktuálne prebieha verejné obstarávanie s lehotou na predkladanie ponúk 9.11.2021. Počas prieskumu trhu zaznamenal podnik záujem o realizáciu projektu od viacerých subjektov. Harmonogram projektu predpokladá jeho ukončenie v septembri 2022, čo znamená, že by realizácia tohto projektu mohla plynule pokračovať a stavať na dodanom IS Hydromeliorácie. | HMSP | 2022-09-30 | N | F
| VO nieje zrealizované v potrebnom termíne | B1 | Pred vyhlásením VO bude dopad na projekt Fatálny, nakoľko neúspešná realizácia VO, alebo nadúmerné predĺženie trvania VO ma priamy dopad na realizáciu projektu, resp. na schválený harmonogram | Kvalitná príprava VO, realizácia VO v dostatočnom časovom predstihu | HMSP | 2022-09-30 | S | F | 30 000,-€
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 10%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3